**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ГОРОДА ГОРЛОВКИ « ШКОЛА № 52»**

**ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ**

Решением педсовета Директор МБОУ г. Горловки « Школа № 52»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Полякова

Протокол № 1 от 15.08.2023г Приказ № 99 от 15.08.2023

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

**реализации проекта**

# «Предпринимательский класс» в МБОУ г. Горловки

# «Школа № 52»

**на 2023/2024 учебный год**

***.***

# 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки** | **Планируемые**  **результаты** |
| 1. **Организационная деятельность** | | | | |
| 1. | Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности предпринимательского класса. | Полякова М.А., директор МБОУг.Горловки  «Школа № 52» | 20.05.  2023 | Приказ |
| 2. | Оформление заявки на организацию деятельности предпринимательского класса. | Полякова М.А., директор МБОУг.Горловки  «Школа № 52» | 20.05.  2023 | Заявка на организацию деятельности |
| 3. | Разработка Положения о профильных  классах (в том числе организация обучения в профильных классах, порядок приема учащихся в профильный класс, права и обязанности обучающихся профильных классов и их родителей (законных представителей)) | Полякова М.А., директор МБОУг.Горловки  «Школа № 52» | 15.06.  2023 | Размещение информации на сайте школы |
| 5. | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение  в предпринимательском классе. | Щербак И.И., Панкратова В.Г.  классные руководители  9-х классов | 18.05.  2022 | Протокол родительского собрания. |
| 6. | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся для приема на обучение в предпринимательском классе | Щербак И.И.–  классный руководитель  10-А класса | 05.05.  2023 | Заявления родителей (законных представителей) |
| 7. | Организация приема обучающихся в предпринимательский класс | Полякова М.А., директор МБОУг.Горловки  «Школа № 52» | 19.06.  2023 | Локальный акт (при  необходимости) |
| 8. | Приказ о зачислении обучающихся в 10 класс. | Полякова М.А., директор МБОУг.Горловки  «Школа № 52» | 19.06.2023 | Приказ  директора о зачислении |
| 9. | Приказ о комплектовании обучающихся в предпринимательский класс. | Полякова М.А., директор МБОУ г.Горловки  «Школа № 52» | 25.08.  2023 | Приказ директора о комплектовании |
| 10. | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ между МБОУ г.Горловка «Школа № 52» и Автомобильно -дорожным институтом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкого национального технического университета в г.Горловка | Полякова М.А., директор МБОУ г.Горловки  «Школа № 52» | 24.08.2023 | Договор о  сотрудничестве с вузом-партнером ФГБОУ ВО  с АДИ ДонНТУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Информационно-методические мероприятия** | | | |
| 1. | Участие в мероприятиях  (семинары/вебинары), посвященных реализации проекта | Белая О.П., зам.директора по УВР | В течение года | Документы мероприятий |
| 2. | Организация и проведение методических  мероприятий (семинар, вебинар, круглый стол, мастер-классы и др.) по  представлению опыта участия в проекте. | Белая О.П., зам.  директора по УВР, Заглада Е.А.,ассистент кафедры «Менеджмент организации» АДИ ДонНТУ | Не менее 1  раза в год | Документы мероприятий |
| **III** | **Обеспечение условий реализации проекта** | | | |
| 1. | Формирование учебного плана для предпринимательского класса в  соответствии с ФГОС СОО | Полякова М.А., директор МБОУг.Горловки  «Школа № 52» | 15.08.  2023 | Приказ об  утверждении учебного  плана |
| 2. | Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание (при необходимости). | Палига О.Б., зам.директора по УВР | Не позднее  24.08.2023 | Внесены изменения в ООП СОО МБОУг.Горловки  «Школа № 52» |
| 3. | Утверждение курса внеурочной деятельности, направленного на формирование предпринимательских компетенций  «Основы предпринимательской деятельности» | Палига О.Б., зам.  директора по ВР | Не позднее 15.08.2023 | Разработан и утвержден курс внеурочной  деятельности  «Основы  предпринимательства» |
| 4. | Внесение изменений в программу воспитания: модуль «Профориентация» | Власова Л.Н.,  зам. директора по ВР | Не позднее 15.08.2023 | Внесены изменения в программу воспитания |
| 5. | Организация площадки осуществления сетевой формы реализации образовательных программ | Белая О.П., зам.директора по УВР | С 01.09.  2023 | Платформа  «Сферум»  <https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=217441847> |
| **IV** | **Участие в мероприятиях** | | | |
| 1. | «Виртуальная экскурсия в АДИ ДонНТУ» | Кл.руководитель  Щербак И.И. | 01.09.  2023 | Ознакомление с  АДИ ДонНТУ |
| 2. | Конкурс творческих работ « Мой бизнес план» | Белая О.П., зам.директора по УВР | 13-17.11.  2023 | Выявление лучших проектов обучающихся МБОУг.Горловки  «Школа № 52» |
| 3. | Профориентационные мероприятия с вузом-партнером: | Белая О.П., зам.директора поУВР | Январь-  Февраль 2024 | В разработке |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примерочная профессий, тренинг для родителей «Компас в мире профессий»  Мероприятие с родителями и детьми: родительское собрание  «Склонности и интересы подростков в выборе профессии», родительское собрание «Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка», памятка для родителей по выбору профессии ребенком |  |  |  |
| **V. Мониторинг реализации проекта** | | | | |
| Мониторинг профильного обучения в МБОУг.Горловки «Школа № 52» | | Белая О.П., зам.директора поУВР | ежегодно: май,  сентябрь | Организация и проведение сбора данных |